Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Херсонский государственный педагогический университет»

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

| СОГЛАСОВАНО Руководитель практики от организации (при наличии): ________ / – / (не назначался) | УТВЕРЖДАЮ Руководитель практики (НИР) профессор ___________ Гришин И.Ю. (подпись) «02» июня 2026 г. |
| --- | --- |

ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика. Научно-исследовательская работа (НИР)

2 семестр (теоретико-аналитический этап)

Обучающийся: Деменков Иван Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем

Форма обучения: заочная

Курс: 1    Группа: 12-25 РПмз

Семестр: 2 (теоретико-аналитический этап)

Тема НИР:

Методы оптимизации хранения и обработки данных при синхронизации разнородных источников с аналитическим хранилищем

Научный руководитель: д.т.н., профессор Гришин И.Ю.

(уч. степень, должность, ФИО)

Сроки прохождения практики во 2 семестре: с «02» июня 2026 г. по «13» июня 2026 г.

Трудоёмкость практики во 2 семестре: 3 з.е. (108 ч)

Общая трудоёмкость практики (2+3 семестры): 6 з.е. (216 ч)

Календарный график выполнения этапов НИР во 2 семестре:

| № | Этап практики | Содержание работы | Плановый срок | Фактический срок | Отметка о выполнении | Подпись научного руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Знакомство с тематикой кафедры в области инженерии данных и интеграционных систем; выбор и согласование темы НИР; формулирование цели, задач, объекта (процессов) и предмета исследования; разработка индивидуального плана; согласование графика прохождения практики | 02.06.2026 | 02.06.2026 | выполнено | Гришин |
| 2 | Аналитический (теоретико-аналитический) | Поиск и анализ научных публикаций по методам ETL/ELT, моделям хранения, стратегиям инкрементальной загрузки и оптимизации запросов в базах данных Scopus, Web of Science, РИНЦ, IEEE Xplore, ACM Digital Library, arXiv; систематизация и обобщение информации; сравнительный анализ существующих подходов; формулировка постановки задачи исследования | 03.06–05.06.2026 | 03.06–05.06.2026 | выполнено | Гришин |
| 3 | Теоретический | Обоснование выбора подхода к оптимизации; формулировка функциональных и нефункциональных требований; разработка концептуальной и логической моделей оптимизированной синхронизации и обработки данных; формализация средствами UML и инфологического (ER) моделирования; анализ свойств, ограничений и областей применимости | 06.06–11.06.2026 | 06.06–11.06.2026 | выполнено | Гришин |
| 4 | Промежуточная аттестация | Оформление промежуточного отчёта о выполнении практики во 2 семестре; подготовка презентации (7–10 слайдов); представление результатов; ответы на вопросы; получение рекомендаций по работе в 3 семестре | 12.06–13.06.2026 | 12.06–13.06.2026 | выполнено | Гришин |
|  | ИТОГО | Производственная практика во 2 семестре | 02.06–13.06.2026 | 02.06–13.06.2026 | 108 ч / 3 з.е. |  |

Примечание. Графа «Отметка о выполнении» заполняется научным руководителем по итогам каждого этапа. После завершения 2 семестра в 3 семестре магистрант продолжает выполнение НИР (экспериментальный и обобщающий этапы) по той же теме.

Заключение научного руководителя о выполнении графика практики во 2 семестре:

Обучающийся Деменков И.М. выполнил программу производственной практики (научно-исследовательская работа) во 2 семестре в полном объёме и в установленные сроки. Все этапы теоретико-аналитического этапа — подготовительный, аналитический и теоретический — выполнены качественно и в соответствии с утверждённым индивидуальным заданием.

Обучающийся проявил высокую самостоятельность при работе с научной литературой, продемонстрировал умение пользоваться наукометрическими базами данных (Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ACM Digital Library, arXiv) и систематизировать полученную информацию. Аналитический обзор современных подходов к оптимизации хранения и обработки данных при синхронизации разнородных источников (реляционных и документоориентированных СУБД) с облачным аналитическим хранилищем выполнен на хорошем научном уровне с использованием 21 источника (из них 8 — на иностранных языках, 9 — опубликованы за последние 5 лет).

Постановка научной задачи сформулирована корректно и обоснована; выделены исследовательские «зазоры» в существующих подходах. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемым методам и моделям оптимизации. Разработаны и формализованы средствами UML и инфологического (ER) моделирования концептуальная и логическая модели оптимизированной синхронизации и обработки данных с учётом особенностей источников MySQL и MongoDB и аналитического хранилища Google BigQuery; проведён анализ свойств, ограничений и областей применимости предложенных решений.

Полученные результаты представляют собой содержательную основу для проведения экспериментальной части исследования в 3 семестре. По итогам 2 семестра обучающийся допускается к продолжению практики в 3 семестре. Рекомендуется в межсеместровый период приступить к экспериментальной апробации разработанных методов на реальных наборах данных с использованием Google BigQuery.

Результат промежуточной аттестации по итогам 2 семестра:

Зачёт: отлично		Дата: 13.06.2026

Итоговая оценка по производственной практике (НИР) будет выставлена по результатам защиты в 3 семестре (зачёт с оценкой).

Научный руководитель практики: д.т.н., профессор Гришин И.Ю.

___________ / Гришин И.Ю. /

(подпись)        (расшифровка подписи)

Обучающийся:  ___________ / Деменков И.М. /

(подпись)        (расшифровка подписи)

«13» июня 2026 г.